## Daily Gantt Chart Template
DAILY GANTT CHART
Team Horizon | [6 empty] | Daniel Neagu | [16 empty] | 2022-02-08 |  |  |  |  | 2022-03-11
PROJECT NAME: Final Year Allocation Project. | [6 empty] | CLIENT NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Name | Assigned to | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12
T01 | Team Proposal | Mohammed Ghafori, Adnan Qureshi | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 3 | bar: 2022-02-08 to 2022-02-10
T02 | Legal Issues | Adnan Qureshi | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2 | bar: 2022-02-11 to 2022-02-12
T03 | Social Issues | Hamza Javed | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2 | bar: 2022-02-11 to 2022-02-12
T04 | Ethical issues | Ismail Mohammed, Afnan Khurram | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2 | bar: 2022-02-13 to 2022-02-14
T05 | Professional Issues | Abdul Rajput | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2 | bar: 2022-02-13 to 2022-02-14
T06 | Literature Review | Mohammed Ghafori | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 1 | bar: 2022-02-17
T07 | Interview Notes | Hamza Javed, Monjola Adeyeye | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 1 | bar: 2022-02-22
T08 | Description of Use Cases | Adnan Qureshi | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 2 | bar: 2022-02-22; 2022-03-03 to 2022-03-05
T09 | Prototype | Hamza Javed | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 6 | bar: 2022-03-01 to 2022-03-07
T10 | Description of Prototype Functions | Hamza Javed | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 1 | bar: 2022-03-07
T11 | Use cases and Uml diagrams | Monjola Adeyeye | 2022-02-26 | 2022-02-27 | bar: 2022-02-26 to 2022-02-27
T12 | Class diagram | Monjola Adeyeye | 2022-03-10 | 2022-03-10 | bar: 2022-03-10
T13
T14
Remarks: | bar: 2022-02-08 to 2022-03-06
Thirty (30) days warranty starts after acceptance of the project

## ©
© TemplateLab.com